## Feuil1
Rubrique | Activités/Sous activités | Indicateurs de réalisation | P | R | TAUX | ECARTS | Commentaires
Appui direct aux petits exploitants
1.1.01 | Recrutement des Opérateurs techniques (O.T.) LT Kwilu | OT recruté | 1 | 1 | 100 | 0
1.1.02 | Recrutement des Opérateurs techniques (O.T.) LT Kasaï | OT recruté | 1 | 1 | 100 | 0
1.1.03 | Recrutement des Opérateurs techniques (O.T.) LT Kasaï Central | OT recruté | 1 | 1 | 100 | 0
1.1.04 | Recrutement des Opérateurs techniques (O.T.) LT Kongo Central | OT recruté | 1 | 0 | 0 | -1
1.1.05 | Opérateur pour enregistrement PEA Kongo Central | OT | 1 | 1 | 100 | 0
1.1.06 | Recrutement de VSF-B pour le volet élevage (3 provinces) | VSF recruté | 1 | 1 | 100 | 0
1.1.07 | Opérateur Technique Avenant pilote |  | 3 | 3 | 100 | 0
1.1.08 | Production des outils de vulgarisation et traduction en langues locales (Tshiluba et Kikongo) | Outils produits | 1 | 1 | 100 | 0
1.1.09 | Production des bulletins des prix (OBSECO) | Bulletins de prix | 12 | 0 | 0 | -12 | SNV TDR CHEZ PAPA LAZARE
1.1.10 | Superviser des activités | Nbre mission | 4 | 2 | 50 | -2
1.1.11 | Suivre enregistrement PEA dans le RNA (contrat FAO) | Nombre de missions effectuées | 4 | 2 | 50 | -2
1.1.12 | Prendre en charge le comité DANTIC lors de la formation des AC à l'outil IDEA | Nombre de missions effectuées | 3 | 1 | 33.3333 | -2
1.1.13 | Aménager les sites hydro agricoles Tanganyika | Contrat signé | 1 | 1 | 100 | 0
1.1.14 | Retrait des boutures des maniocs a l'INERA-Ngandajika (Transports, mains d'ouvre pour la coupe, achats sac etc.) | Bouture disponible KML | 154 | 154 | 100 | 0
1.1.15 | Mission de contrôle et vérification des champs semenciers de base (INERA), R1 et R2 (Agri-multiplicateurs) des partenaires au PNDA | Nbre mission | 4 | 2 | 50 | -2
1.1.16 | Mettre en place les champs expérimentaux Riz dans le Kwilu | Nbre de champs | 2 | 0 | 0 | -2 | Les TDR transmis pour examens
1.1.17 | Actualisation CGES, PGPP | CGES,PGPP actualisé | 2 | 2 | 100 | 0 | TDR disponible il faut mettre l'activité dans le STEP
1.1.18 | Actualisation CPPA et PMPP | CPPA et PMPP actualisé | 2 | 2 | 100 | 0
1.1.19 | Actualisation PGMO , CPR , | PGMO , CPR , actualisé | 2 | 2 | 100 | 0
1.1.20 | Elaboration de plan de Gestion des déchets | Plan elaboré | 1 | 1 | 100 | 0 | Existe
1.1.21 | Dissémination du Plan de Gestion des déchets | Plan disseminé | 1 | 1 | 100 | 0
1.1.22 | Dissémination du CGES PGPP, PMPP, CPR, MGP et plan d'Action VBG | Dissemination | 6 | 0 | 0 | -6 | En attente de l'ANO de la BM
1.1.23 | Evaluation des risques VBG TSHOPO et Kongo Central | Mission | 2 | 0 | 0 | -2 | En attente de l'ANO de la BM
1.1.24 | Mise en œuvre des activités MGP dans le Kongo central et Tshopo |  | 1 | 0 | 0 | -1 | En attente de l'ANO de la BM
1.1.25 | Equipement et fournitures des CGP | Equipement fournis | 1 | 1 | 100 | 0 | Au niveau des provinces
1.1.26 | Mise en œuvre des activités VBG dans le Kasaï Central, Kasaï et Kwilu | Mis en ouvre des activités | 4 | 2 | 50 | -2
1.1.27 | Recrutement d'un Prestataire VBG dans le Kongo Central | Prestataire VBG recruté | 1 | 0 | 0 | -1
| Sous-total sous composante 1.1. |  |  |  | 1733.3333
| Taux |  |  |  | 64.1975 | 27
1.2.1 | Recruter consultants Opérateur Financier (OF) | OF recrutés | 1 | 0 | 0 | -1 | Le processus est presqu'à la fin
1.2.2 | Effectuer les missions d'échange d'expérience sur l'inclusion financière | Nbre mission réalisés | 1 | 0 | 0 | -1 | TDR en cours d'elaboration
1.2.4 | Financer les plans d'affaires des AVEC,OP,MPME | Nombre de sous-projets appuyés | 50 | 0 | 0 | -50 | AMI en cours
| Sous-total sous composante 1.2. |  |  |  | 0
| Taux |  |  |  | 0 | 3
1.3.1 | Souscrire à l'assurance en faveur des petits exploitants pour les deux saisons 2026 (B et A) | Police d'assurances souscrites | 99659 | 99659 | 100
1.3.2 | Recruter 8 consultants en appui à l'élaboration de 8 plan des contingences | Consultants recrutés | 8 | 0 | 0 |  | Le recrutement est en cours
1.3.3 | Organiser 4 ateliers résidentiels pour l'amélioration et la validation de plans de contingence | Nbre d'ateliers | 4 | 1 | 25
1.3.4 | Recruter par entente directe TAHMO pour acquerir et installer les stations météorologiques et organiser au niveau central et de chaque province la formation des formateurs sur l'utilisation et l'exploitation des stations météorologiques, la gestion, le traitement et l'analyse des données climatiques | TAHMO recruté | 1 | 0 | 0
1.3.5 | Signer le protocole de collaboration avec la METTELSAT et appuyer l'institution METTELSAT pour l'exploitation et la maintenance des stations météorologiques ainsi que la gestion, le traitement et l'analyse des données climatiques | Protocole Signé | 1 | 0 | 0
1.3.6 | Recruter une firme ou une ONG pour mener l'étude sur la cartographie des nouvelles zones méso et micro agro-climatiques et les nouveaux calendriers agricoles dynamiques aux changements climatiques dans les zones d'interventions du projet | Nbre d'ateliers | 4 | 0 | 0
1.3.7 | Mettre à jour, imprimer et vulgariser le Plan de contingence climatique (y compris la cérémonie de vulgarisation avec le Ministre d'Etat) | Plan de contingence mis à jour | 1 | 0 | 0
1.3.8 | Appuyer l'élaboration de la stratégie de communication spécifique à l'assurance agricole | Strategie elaboré | 1 | 1 | 100
1.3.9 | Organiser des ateliers provinciaux de sensibilisation et communication sur l'assurance agricole | Nbbre de sessions | 3 | 3 | 100
1.3.10 | Organiser le voyage d'études et d'échange au Kenya sur le produit d'assurance élevage | Mission | 1 | 0 | 0
1.3.11 | Organiser la mission pour la validation du produit d'assurance élevage à Paris chez Axa Climate | Mission | 1 | 0 | 0
1.3.12 | Organiser 2 campagnes de sensibilisation contre la chenille légionnaire d'automne | Session | 2 | 0 | 0
1.3.13 | Appuyer les PEA dans la prévention contre la chenille légionaire d'automne | Appui PEA | 1 | 0 | 0
1.3.14 | Imprimer et vulgariser le Plan de contingence climatique du secteur agricole | Plan de contegence | 1 | 1 | 100
1.3.15 | Organiser l'atelier de présentation et d'enterinnement institutionnel du plan de contingence climatique du secteur agricole en RDC | Session | 1 | 0 | 0
1.3.16 | Atelier national de présentation et appropriation du premier produit d'assurance de l'élevage en RDC | Atelier | 1 | 0 | 0 |  | En attente de la validation du produit d'assurance elevage
1.3.17 | Effectuer des missions de suivi des activités liées à la gestion des risques | Nbre de mission | 2 | 2 | 100
1.3.18 | Organiser des réunions et activités de la Task Force | Nbre de réunion | 1 | 1 | 100
| Sous-total sous composante 1.3. |  |  |  | 625
| Taux |  |  |  | 32.8947 | 19
| Total composante 1. |  |  |  | 54.2939
Infrastructure de transport rural
2.1.1 | Réhabiliter routes rurales et non rurales | Km de routes réhabilitées | 110 | 0 | 0
2.1.2 | Mettre en œuvre le contrat sur les études techniques | Nbre en œuvre | 1 | 1 | 100
2.1.3 | Construire le pont modulaire de LUBELEYI (Tanganyika) | Nbre le pont mo | 1 | 0.5 | 50 |  | Signature du contrat et la mis à disposition des fonds à l'UNOPS
2.1.4 | Fournir un bac de 50T pour le site de Luozi | Nbre un bac de | 1 | 0.5 | 50 |  | Signature du contrat avec CHANIC et mis a disposition des fonds
2.1.5 | Actualisation EIES route Kimpese-Kimbembe | Nombre de missions effectuées | 1 | 1 | 100 |  | TDR elabore il faut inscrire l'activité dans le STEP
2.1.6 | Elaborations PGES Des rampes de Luozi, Djuma | EIES validés | 1 | 1 | 100 |  | ON attend la validation du EIES
2.1.7 | Actualisation EIES OU PGES Pont Lubeleye | PAR validé | 1 | 1 | 100 |  | TDR elaboré
2.1.8 | Actualisation PGES ou EIES Hydro Agricole dans la plaine de Rugumba | PPA mis en œuvre | 1 | 1 | 100 |  | Tdr elabore il faut integré dans le STEP
2.1.9 | Actualisation PAR des territoires Luebo et MWEKA | Nbre PAR actualisé | 1 | 1 | 100 |  | TDR a mettre dans le STEP
2.1.10 | Actualisation PAR Territoire de GUNGU | Nbre PAR actualisé | 1 | 0 | 0 |  | AXE GUNGU mis en veuilleuse
2.1.11 | Elaboration PAR de l'axe Kimpese-Kimbembe | Nbre PAR elaboré | 1 | 1 | 100 |  | Validation de la BM
| Sous-total sous composante 2.1. |  |  |  | 800
| Taux |  |  |  | 72.7273 | 11
Soutien à l'inclusion des petits exploitants agricoles dans les filières
2.1.19 | Soutien à l'inclusion des petits exploitants agricoles dans les filières | Nbre des projets appuyés | 50 | 0 | 0
2.1.20 | Recrutement de FPM et mise en œuvre liées à la ligne de crédit | Nbre FPM recrutés | 1 | 0 | 0
| Sous-total sous composante 2.2. |  |  |  | 0
| Taux |  |  |  | 0 | 3
| Total composante 2. |  |  |  | 36.3636
Renforcement des capacités pour la prestation de services publics agricoles
3.1.1 | Reconstruction du bâtiment des inspections provinciales Agri, Pêche et Elevage et DR & SG Agri, Pêche et Elevage | Bâtiment construit | 3 | 1.5 | 50
3.1.2 | Reconstruction / Réhabilitation des bâtiments des SG & DEP Agri, Pêche et Elevage et DR | Bâtiment construit | 3 | 1.5 | 50
3.1.3 | Elaboration des TDR des études prioritaires pour la préparation des investissements futurs du secteur de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture | TDR elaborés | 6 | 6 | 100
3.1.4 | Formation en gestion axée sur les résultats pour les services étatiques (3 DEP) | Formation assurée | 1 | 0 | 0 |  | En attente de l'ANO
3.1.5 | Formation sur l'Agro écologie | Formation assurée | 1 | 0 | 0 |  | TDR AU NIVEAU DE PAPA LAZARE
3.1.6 | Elaboration des EIES des Bâtiments pour l'Inspections provinciales d'Agriculture, Pèche et Elevage et Daru et secrétariats Généraux à Kinshasa |  | 3 | 3 | 100 |  | Rapport de restitution pour le 3 provinces
3.1.7 | Enquête auprès des bénéficiaires du PNDA ( 2 enquêtes) | Enquete | 1 | 0 | 0
| Charges et Fonctionnement | Fonctionnement | 12 | 6 | 50
3.1.9 | Acquérir le matériel informatique pour les Inspections + administrations (ordinateurs ; imprimantes,) | Materiels | 1 | 0 | 0 |  | Marché en cours
3.1.10 | Renforcement des capacités pour la production de semences (One CGIAR) | Appui | 1 | 0.5 | 50 |  | Appui en cours
3.1.11 | Acquérir les matériels /équipements agricoles pour la production des intrants (INERA) | Materiels | 1 | 0 | 0 |  | Marché en cours
3.1.12 | Appuyer le SENASEM au contrôle et à la certification de la production semencière | Appui | 1 | 0.5 | 50 |  | Appui en cours
3.1.13 | Appuyer INERA pour la production semence de base | Appui | 1 | 0.5 | 50 |  | Appui en cours
3.1.14 | Appuyer le SNSA sur la collecte des statistiques agricoles dans la zone du PNDA | Appui | 1 | 1 | 100 |  | Formation sur le kobocollect
3.1.15 | Appuyer le SENAFIC (Service National des Fertilisants et Intrants Connexes) sur le renforcement des capacités des techniciens de terrain sur la promotion des engrais biologiques | Appui | 1 | 1 | 100 |  | En cours à travesr One CGIAR
3.1.16 | Evaluer et actualiser la stratégie sectorielle PECHE, ELEVAGE ET AQUACULTURE | Atelier | 1 | 0 | 0 |  | TDR A DEMANDER AU DIRECTEUR PIUS
3.1.17 | Elaborer le document de politique du développement rural | Atelier | 1 | 0 | 0 |  | GASPARD
3.1.18 | Elaborer le document de stratégie du développement rural | Atelier | 1 | 0 | 0
3.1.19 | Effectuer les voyages d'études et d'échange d'expériences | Voyage | 3 | 3 | 100 |  | Avec One CGIAR
3.1.20 | Réunions CTN, CPCS | Reunion | 8 | 4 | 50
3.1.21 | Mission de suivi des activités CTN, CPCS | Mission | 4 | 3 | 75
3.1.22 | Réaliser l’enquête de base IDEA CONSULT | Etude | 1 | 1 | 100
3.1.23 | Actualisation PGS | Atelier | 1 | 1 | 100
3.1.24 | Atelier de formation sur la sécurité routière à Kinshasa | Atelier | 1 | 0 | 0
3.1.25 | Atelier de formation des staffs PNDA et services étatiques sur le CES | Atelier | 1 | 0 | 0
3.1.26 | Formation sur Hygiène santé et sécurité | Atelier | 1 | 0 | 0
3.1.27 | Elaboration PPA Tshopo | PPA | 1 | 0 | 0
3.1.28 | Fonctionnement des CGP | Fonctionnement | 12 | 6 | 50
3.1.29 | Former les Agents de l'Etat et Staff PNDA sur les VBG/EAS/HS dans les quatre provinces | Atelier | 1 | 1 | 100
3.1.30 | Missions de suivi Environnemental, Social/VBG | Mission | 4 | 2 | 50 |  | En cours
3.1.31 | Atelier de validation des fiches techniques des paquets techniques | Atelier | 1 | 0 | 0 |  | En attente de l'elaboration des TDR
3.1.32 | Atelier de vulgarisation des normes de multiplication des géniteurs auprès des Producteurs et des PEA | Atelier | 1 | 0 | 0 |  | En attente de l'elaboration des TDR
3.1.33 | Actualisation du Plan National d’Investissement Agricole, PNIA en PNIASAN | Atelier | 1 | 0 | 0 |  | TDR en attente de l'ANO
3.1.34 | Elaborer la stratégie d’opérationnalisation de la Politique agricole durable, PAD | Atelier | 1 | 0 | 0 |  | En attente de l'elaboration des TDR
3.1.35 | Elaborer la stratégie de mise en œuvre de la Revanche du sol sur le sous-sol | Atelier | 1 | 0 | 0 |  | TDR elaboré en attendte de l'ANO
3.1.36 | Faire le diagnostic agricole pour les nouvelles provinces PNDA | Mission | 1 | 0 | 0 |  | Apres la reunion de CPP en septembre avec la BM
| Sous-total sous composante 3.1. |  |  |  | 975
| Taux |  |  |  | 34.8214 | 28
Gestion du Projet et Suivi-Evaluation
REUNIONS ET ATELIERS
3.2.1 | Préparer la tenue comité de Pilotage et les réunions du CPS et le PTBA | Assurée la reunion COPIL | 1 | 0 | 0 |  | En septembre
3.2.2 | Réunions du Comité Technique National CTN | Compte rendu de la réunion | 2 | 1 | 50 |  | Avant la mission de supervision
3.2.3 | Réunions du Comité Provincial de Coordination et de Suivi | Compte rendu de la réunion | 6 | 3 | 50 |  | En cours
3.2.4 | Organiser la réunion de diffusion du manuel de suivi et évaluation, collecte des données et format rapport à L'UNCP et UPEP | Rapport de l'atelier | 1 | 0 | 0 |  | En attente de la mis a jour du manuel de suivi et evaluation en fonction de la restructuration
3.2.5 | Assurer l'audit financier et comptable 2025 | Rappport de l'audit | 1 | 1 | 100
3.2.6 | Former le personnel sur l'utilisation du logiciel de suivi et évaluation à UNCP et UPEP | 3 sessions assurées | 1 | 0.3 | 30
3.2.7 | Organiser l'atelier des restitutions de l'étude de référence dans les provinces et à UNCP | 3 sessions assurées | 3 | 3 | 100
3.2.8 | Supervision des activités des OT par les Coordinations provinciales SNVA | Mission | 1 | 0 | 0
3.2.9 | Accompagnement des MPME impliqués dans la culture du cacao dans la province de la Tshopo | Appui | 1 | 0 | 0 |  | TDR en cours d'elaboration
3.2.10 | Mettre en œuvre des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) | Mettre en œuvre | 1 | 0 | 0
3.2.11 | Mettre en œuvre les actions issues de la stratégie de gestion des savoirs et de communication | Activites | 12 | 6 | 50
3.2.12 | Assurer l'adhésion des groupes cibles aux activités du projet à travers les 9 radio communautaires | Activites | 12 | 6 | 50
430
| Taux |  |  |  | 35.8333 | 12
| Taux composante 3 |  |  |  | 53.244
| TAUX GLOBAL |  |  |  | 48 | 89
Fonctionnement
Total composante 3.
TOTAL GENERAL